## Slide 1: Отчет об исполнении государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» за 2016 год

## Slide 2: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ: повышение доступности, качества и эффективности образования в Ненецком автономном округе с учетом запросов личности, общества и государства
ЗАДАЧИ:
Обеспечение доступности и качества дошкольного и общего образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Ненецкого автономного округа.
Приведение структуры и качества профессионального образования в соответствие с потребностями инновационного развития экономики Ненецкого автономного округа.
Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования.
Развитие сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Создание современных условий в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего и профессионального образования
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2015-2025 ГОДЫ
Утверждена Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п (в ред. от 21.06.2016 № 202-п, от 30.11.2016 № 381-п)

## Slide 3: СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия, подпрограммы | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  | 
 | 2015 г. |  | 2016 г. | 
 | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет
Реализация государственной политики в сфере образования, молодежной политики, спорта и дополнительного образования, обеспечение контроля и надзора в сфере образования | 0,0 | 3 712,0 | 0,0 | 3 569,1
Обеспечение ведения финансово-хозяйственной деятельности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 38 136,6 | 0,0 | 33 376,3 | 0,0
Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и преступлений несовершеннолетних | 6 214,6 | 0,0 | 5 673,3 | 0,0
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» | 3 789 659,59 | 200,0 | 3 112 057,3 | 200,0
Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» | 169 218,7 | 0,0 | 44 220,5 | 0,0
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ | 4 003 029,49 | 3 912,0 | 3 195 127,4 | 3 769,1

## Slide 4: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
89 %
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы за 2016 г.
91,9 %
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы за 2016 г.
100 %
Оценка степени реализации мероприятий Программы за 2016 г.
По результатам оценки эффективности реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» составляет 93,6 %.
Уровень эффективности Программы - удовлетворительный.

## Slide 5: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 Г.
Наименование показателя | План | Факт | Обоснование отклонения
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | 100% | 100% | Показатель достигнут
Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившего по полученной специальности (очная форма обучения) | 42,5% | 43,7% | Показатель достигнут
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 28% | 23,2% | Причины снижения численности молодых учителей: выход в отпуск по уходу за ребенком 4% от числа учителей в возрасте до 35 лет; 2) переход в другую возрастную категорию 11% учителей; 3) переход на административную работу 3% учителей в возрасте до 35 лет
Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | 63% | 63,3% | Показатель достигнут
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 40% | 68% | Активное участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня, участие в дистанционном режиме
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ненецком автономном округе | 100% | 105% | Показатель достигнут
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе | 100% | 104,8% | Показатель достигнут
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 91,8% | 90% | Показатель достигнут
Доля государственных образовательных организаций, своевременно подготовленных к новому учебному году | 100% | 100% | Показатель достигнут

## Slide 6: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 Г.
Создана Региональная Ассоциация «Педагог года Ненецкого автономного округа».
Создано Региональное отделение Российского движения школьников, определены три пилотные школы.
Обеспечено 100% видеонаблюдение в режиме он-лайн при проведении ЕГЭ.
Впервые проведен репетиционный ЕГЭ с участием родителей.
Рособрнадзор отметил высокий уровень организации ЕГЭ в Ненецком округе.
Средняя школа с. Ома – вошла в топ 20 как лауреат Всероссийского конкурса «Успешная школа».
В 2016 году заключены соглашения: «О взаимодействии между Департаментом образования, культуры и спорта НАО, ООО «Башнефть-Полюс» и ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» в сфере подготовки молодых специалистов для нужд нефтегазовой промышленности», «О взаимодействии между Департаментом образования, культуры и спорта НАО и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для нужд нефтегазовой промышленности». С 15 декабря по 15 января была организована производственная практика 13 обучающихся по профессии «Оператор по ремонту скважин» ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» (на объектах ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»).
Ненецкий автономный округ включился в движение «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), создан региональный координационный центр движения, с 27 февраля по 3 марта в округе пройдёт I Региональный чемпионат.
В июле 2016 года между Администрацией Ненецкого автономного округа и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации подписано соглашение о получении денежных средств из федерального бюджета на формирование доступной среды для маломобильных групп населения в общеобразовательных организациях. Сумма субсидии составила 4 756,1 тыс. руб.

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 Г.
25-ый юбилейный Всероссийский форум «Шаг в будущее», победитель - ученица 11-класса школы п. Красное, кандидат в национальную сборную для участия в научной выставке «Наука-экспо-2017» в Бразилии.
Ученик школы №2 стал победителем финала Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», принял участие в суперфинале конкурса, был приглашён для участия во Всероссийском проекте «Читаем Евгения Онегина вместе» на радиостанции «Маяк» и принял участие в Открытом Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица».
Впервые ученик школы №3, получив персональное приглашение, принял участие в тематической смене для одаренных детей Образовательного центра «Сириус» (Сочи).
8 обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории г. Нарьян-Мара, удостоены именной премии лучших учащихся общеобразовательных школ в городах деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Знаком «Знаю Россию» отмечена учитель географии школы №1 - участница второго Всероссийского съезда учителей географии РФ.
Учитель школы п. Красное - победитель «Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи» в номинации «Научный прорыв» (фундаментальные науки).
3 образовательные организации (ГБОУ НАО «СШ п. Красное», ГБОУ НАО «СШ №5», ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Солнышко») и ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» заняли призовые места в XII Конкурсе социальных и культурных проектов нефтяной компании «Лукойл».
Реализован проект «Кочевой детский сад» в июне – июле 2016 года на базе СПК «Ненецкая община «Канин».

## Slide 8: Развитие образования в Ненецком автономном округе