ПРОЕКТ

План мероприятий (Дорожная карта) по вопросам совершенствования системы оплаты труда педагогических работников государственных образовательных организаций Ненецкого автономного округа

| п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы с целью изучения и анализа ситуации с оплатой труда педагогических работников и подготовки предложений по внедрению единых подходов к системам оплаты труда на региональном уровне | до 01.07.2023 | ДОКиС НАО | Распоряжение |
| 2 | Анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда педагогических работников, включая размеры должностных окладов, их долю в структуре заработной платы, применяемые выплаты компенсационного и стимулирующего характера и условия их назначения, связь стимулирующих выплат с показателями эффективности деятельности учреждений и работников, установленных нормативными правовыми актами на федеральном, региональном, муниципальном уровнях | до 01.10.2023 |  | Рассмотрение на заседании рабочей группы |
| 3 | Анализ формирования фонда оплаты труда в образовательных учреждениях, в том числе педагогических работников (отношение базовой и стимулирующих частей), фактическое распределение | до 01.02.2024 |  | Рассмотрение на заседании рабочей группы |
| 4 | Подготовка предложений в перечень обязательных выплат компенсационного и стимулирующего характера педагогическим работникам государственных образовательных организаций | до 01.03.2024 |  | Рассмотрение на заседании рабочей группы, направление информации в Министерство просвещения РФ |
| 5 | Проведение оценки потребности в дополнительных средствах для проведения мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда | до 01.04.2024 |  | Рассмотрение на заседании рабочей группы |
| 6 | Проведение совещаний с руководителями государственных учреждений | 01.04.2024 далее по мере необходимости |  |  |
| 7 | Подготовка проекта НПА «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных организаций в сфере образования», а также согласование его со всеми заинтересованными организациями и его принятие | до 01.10.2024 |  |  |
| 8 | Проведение разъяснительной работы в образовательных организациях по совершенствованию оплаты труда | начиная с даты принятия НПА |  |  |
| 9. | Внесение изменений в окружной бюджет в связи с внедрением новой системы оплаты труда | до 01.11.2024 |  |  |

- Внесение изменений в Положение об оплате труда работников государственных бюджетных организаций в сфере образования потребует выделения дополнительного финансирования.

- Сроки выполнения мероприятий могут быть скорректированы в связи с изменением социально-экономической ситуации в регионе.